## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
[9 empty] | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real | [7 empty] | % Completado
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 53 | [8 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan) | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | FEBRERO | [28 empty] | 1: MARZO; 1: ABRIL; 1: MAYO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107
Detección del Problema | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Selección de Base de Datos | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Anteproyecto: Plan (diagrama Gantt o Pert) | 36 | 1 | 36 | 1 | 100%
Anteproyecto: Pregunta de investigación y objetivos | 45 | 1 | 45 | 1 | 100%
Anteproyecto: Metodología de investigación | 45 | 1 | 45 | 1 | 100%
Anteproyecto: Implicaciones éticas | 45 | 1 | 45 | 1 | 100%
Anteproyecto: Aspectos legales y comerciales | 45 | 1 | 45 | 1 | 100%
Anteproyecto: Descripción de los datos | 50 | 2 | 51 | 2 | 100%
Anteproyecto: Revisión Final antes de entregar | 51 | 1 | 52 | 1 | 100%
Entrega 1: Anteproyecto - Entregable | 52 | 1 | 52 | 1 | 100%
Trabajo Final: Normalización de Variables, método one hot encoding. | 64 | 1 | 64 | 1 | 100%
Trabajo Final: TSNE, Hubert, Silhuette y Clusterización | 71 | 1 | 71 | 2 | 100%
Trabajo Final: Selección de Variables y análisis de grupos | 78 | 2 | 78 | 2 | 100%
Trabajo Final: generación de variable respuesta, selección de modelos y pruebas de modelo | 78 | 8 | 78 | 9 | 100%
Trabajo Final: Asesoramiento con Profesor y adecuaciones | 85 | 8 |  |  | 0%
Trabajo Final: Conclusiones y construcción del documento final | 92 | 2 | 92 | 2 | 100%
Trabajo Final: Revisión final | 105 | 1 | 105 | 1 | 100%
Entrega 2: Trabajo Final - Entregable | 107 | 1 | 107 | 1 | 100%